重庆幼儿师范高等专科学校

人才培养工作评估实施方案

为深入贯彻国家人才培养工作评估精神，切实推动学校评建工作，特制定本方案。

一、指导思想

以《教育部关于印发<高等职业院校人才培养工作评估方案>的通知》(教高〔2008〕5号)及《重庆市教育委员会关于印发<重庆市高等职业院校人才培养工作评估实施细则>等文件的通知》(渝教高〔2009〕17号)等文件为依据，对照评估指标体系及其内涵，全面总结办学经验，查找问题和薄弱环节，积极更新高等职业教育观念，进一步梳理和细化学校发展思路和办学理念，进一步加强教学改革创新，进一步适应重庆市经济社会发展对高素质专门人才的需求，切实把工作重心放到内涵建设上来，全面提升办学水平和办学实力，促进学校又好又快发展。

二、工作目标

总体目标：通过迎评促建，使学校人才培养工作的内涵真正得到充实，人才培养的基本条件真正得到改善，人才培养质量明显提高，学校综合办学实力不断增强，为在“十三五”期间将学校建设成为办学特色鲜明，优势明显，在市内外有一定影响力和知名度的幼儿师范高等专科学校奠定坚实基础。

（一）通过迎评促建，进一步明确学校办学定位的顶层设计，推动人才培养模式的改革创新，努力培育和提炼学校办学特色和专业特色，大幅度提升学校核心竞争力。

（二）根据评估指标体系和数据平台信息，全面、客观、深入查找分析学校人才培养工作中存在的主要问题和不足，针对薄弱环节进行全面整改建设，务必实现全部8项主要评估指标、22项以上的关键评估要素达到合格以上标准，确保学校顺利通过高等职业院校人才培养工作评估。

（三）进一步强化教学工作中心地位，以专业建设为切入点，整合资源，加大对教学基本建设的投入和推进力度，全面改善办学条件，加快内涵建设进度。

（四）进一步深化教育教学改革，加强全校制度建设，规范教学管理，充实校系（部）两级教学管理队伍、教辅队伍和督学队伍，建立完善教学质量保障体系和长效机制；通过评建，促进全校教风、学风、管理水平、校园文化等方面的建设迈上新台阶。

三、机构设置

（一）评建工作领导小组

组  长：主持党委工作副书记、校长柳卫东

副组长：分管教学工作副校长熊毅

成  员：校级干部陈丕、陈冬梅、杨春和、黄建军

学校评建工作领导小组是学校迎评促建工作的决策、领导和组织机构。其工作职责是：

（1）全面领导学校的评建工作；

（2） 对评建工作中的重要问题、重点工作和重要政策措施进行审定和决策；

（3）检查督促各部门评建工作的开展；

（4） 审定学校自评报告及评建工作中的各类重要材料；

（5）统筹评建工作专项经费。

学校评估领导小组下设评建办公室、评建督查小组、宣传文化组、系部评建组。

（二）评建办公室

主任：分管教学副校长熊毅

常务副主任：教务处处长肖幸

副主任：谭安全、张菱、熊应、万维华

工作人员：赵毅、郭立建、熊蕊、李龙、谭江、刘桂玲

学校评建工作办公室是在学校评建工作领导小组领导下，负责评建日常组织、布置、协调、检查工作的办事机构。其工作职责是：

1.落实与执行评建工作领导小组的决定及工作部署，认真做好数据采集平台数据的分析，起草评建工作实施方案及工作计划；

2.负责全校评建工作的组织、协调和督导工作，收集、整理、归档、汇总评估所需材料；

3.负责评建工作文件的起草和审核，做好评建工作整体设计、评估指标体系分解落实，统筹协调各个专项工作组的工作；

4.负责审核评估材料，核准评估数据，确保数据的一致性、准确性和权威性；

5.负责对各部门评建工作的指导、检查，及时掌握工作进度；

6.负责评建的日常事务及对外联络工作，建立评建资料档案；

7.定期向评建工作领导小组汇报评建工作进展情况；

8.负责学校自评报告等相关报告的撰写；

9.完成评建工作领导小组交办的其它事宜。

评建办工作人员专职从事评建工作。

（三）评建专项工作组

依据评估指标体系和现场评估需要，评建办下设10个专项工作组。

1.综合组

组长： 谭安全

副组长：徐虹凌、张  铃、管  升、许绪琼、张德明、肖  幸、彭廷术、程  伟、牟  燕

成员：各系部主任、副主任；各职能处室副处长

2.师资组

组长：徐虹凌

副组长：张德明、张善毅、万维华、何展望

成员：李平原、牟奇平、但明、易俊英、刘成林、崔小红、唐桂林、黎超凡

3.专业建设组

组长：肖幸

副组长：张德明、彭廷术、万维华

成员：各系主任、各专业带头人（负责人）、李欢欢

4.课程建设组

组长：万维华

副组长：张德明、彭廷术、李平原、刘成林、崔小红、任捷、康道军、陈云

成员：李欢欢、各教研室主任、各课程负责人

5.实践教学组

组长：刘小燕

副组长：张德明、李平原、刘成林、崔小红、任捷、康道军、陈云、李荣峰

成员：王娇、王嘉宁，各系部教学秘书、教研室主任

6.教学管理与数据平台组

组长： 肖幸

副组长：谭安全、邓光田、徐虹凌、张铃、管升、许绪琼、张德明、彭廷术、程伟、牟燕、万维华、何展望、刘小燕

成员： 李平原、牟奇平、但明、易俊英、刘成林、崔小红及相关处室、系部的数据平台填报联络人

7.教学质量监控组

组长：何展望

副组长：黄志敏、李平原、牟奇平、但明、易俊英、刘成林、崔小红

成员：谭伟、陈勇、各系部教学运行科科长及教学秘书

8.社会服务组

组长：许绪琼

副组长：张德明、管升、张平奎、李平原、牟奇平、但明、易俊英、刘成林、崔小红、黄波、刘小燕

成员： 吴雪梅、唐胡娟、吴琼、王嘉宁及各系部相关工作人员

9.学生工作组

组长：张铃

副组长：张德明、管升、熊茂荣、黄俊操、宋凌云、宋举鸿、邓小川、牟燕、谭益英、应大雄、王建国、黄波

成员：各系学工干事、系团总支负责人、辅导员

10.后勤保障组

组长：程伟

副组长：张德明、李荣峰、何刚峰

成员：谭政、王大林、未海鸣、李晓宾、向军、何兴全、杜军、王卫

评建专项工作组的主要工作职责是：

（1）负责全校分项工作的统筹规划、协调和组织实施；

（2）认真研究分项评估指标，与评建工作办公室一起制定工作目标与材料目录；

（3）制定分项建设计划，负责指导与督查及小结，组织相关条目组材料的收集，按计划向评建工作办公室提交材料；

（4）组长应根据评建工作办公室的工作要求，协调、督促本组工作，把握本组工作的整体进度，撰写分项自查报告。

（四）系部评建小组

组长：各系部主任和党总支书记

副组长：各系部副主任、党总支副书记、团总支负责人、办公室主任等

成　员：专业带头人、教研室主任、课程负责人、教学秘书及工作责任心强、教学水平高、业务能力强的教师。各系部应将系部评建小组具体人员组成报评建办备案。

工作职责：

（1）全面负责本系部评建工作，落实和组织本系部专兼职教师完成评建任务；

（2）根据学校安排和要求，制定本系部评建实施细则和各阶段工作计划，负责完成各专业内涵建设及有关人才培养工作评建建设具体任务；

（3）积极建设、整理、完善有关评建支撑、佐证材料和备查材料；

（4）保质保量，及时向各工作组、学校评建办提供所需评估材料；

（5）认真开展本系部教育教学日常管理工作，推进教学建设和改革；

（6）加强学生教育和管理，推进和谐校园建设；

（7）负责本系部制度建设和规范化管理。

（五）宣传文化组

组长： 谭安全

副组长：彭廷术、黄俊操、邓小川

成员：谭政、邓建平、黄佐川、徐兴平及音乐教育系、美术教育系骨干教师。

工作职责：

（1）负责对全校师生员工进行广泛深入的评建宣传；

（2）负责校内广播、报刊、橱窗的评建宣传工作；负责学校对外宣传工作；

（3）负责校园文化建设；

（4）负责专家在校期间的录像、摄影等工作。

（六）评建督查组

负责评建工作的督促检查和落实，确保按期实现各阶段工作目标。

组长：邓光田

副组长：黄志敏

成员：许绪琼、熊茂荣、刘小燕、邓建平、李方前

四、评估工作实施进度总体安排

根据教育部的要求和《重庆市高等职业院校人才培养工作评估实施细则》，总体上分为自评自建、正式评估和整改完善三个时期。

(一) 自评自建时期（2018年4月～2018年9月）

根据我校的实际情况，自评自建时期分为以下四个阶段：

1.第一阶段：准备与启动阶段（2018年4月）

主要任务和目标：

搜集整理评估学习资料，制定全校评建工作方案；

邀请评估专家来学校做辅导报告，到兄弟院校学习考察（4月上中旬）。

2.第二阶段：学习阶段（2018年5月）

主要任务和目标：

（1）层层动员，召开全校评估工作动员大会，再由各系部、各职能部门分别组织召开动员会，统一思想，做好发动工作。

（2）认真学习和深入研究评建文件，深刻把握评建内涵。采取学校统一学习培训，各系部、各职能部门组织培训，提高认识。

（3）分解任务，明确目标，责任到人。

（4）各系部、各职能部门、各工作组制定评建实施细则和工作计划，使评建工作有计划、有部署、有落实，确保评建工作有条不紊进行。

（5）学校评建办与各职能部门、各系部共同协商，确定评建联络员，明确评建工作机制。

3.第三阶段：自查与自评阶段（2018年6～8月）

主要任务和目标：

（1）根据评估指标体系开展自查工作，实施系部和职能部门、工作组、评建办三级自查。

（2）分析研究存在的问题，制定相应的整改措施。

（3）边查边改，并重点抓好以下工作：①制定《专业剖析方案》、《状态数据平台分析方案》、《说课方案》、《深度访谈准备方案》等，明确相应责任人，组织第一轮说课、专业剖析、公开课活动；②分析平台数据，并在此基础上形成平台分析自评报告及“申请评估基本条件统计表”；③开展专业建设调研，并在此基础上进一步完善人才培养方案和课程标准建设；④落实教师实践能力培养工作；⑤评建小组、工作组形成初步的自评报告；⑥学校组织核对评估指标体系的最终数据，完成2017-2018学年度人才培养状态数据填报。

4.第四阶段：完善和提高阶段（2018年9月）

主要任务和目标:

（1）深入建设，规范各方面工作。

（2）分工作组、部门开展自查工作，在此基础上学校自查并形成自查报告。

（3）组织第二轮说课、专业剖析和公开课活动。

（4）充实评估的支撑材料，完成各类评建工作的最终汇报材料，向市教委提交书面自评报告及《状态数据采集平台》登录密码，并将自评报告、《状态数据采集平台》最新的原始数据、学校发展规划、专业建设规划、专业设置（含品牌特色专业及专业方向）情况等信息，于专家组进校前30天在校园网上对社会公布。

（二）正式评估时期（2018年10月）

主要任务和目标：

（1）做好评估专家组的进校各项准备工作，并保障专家组工作条件。

（2）做好评估专家组的各项服务工作。

（三）评估整改时期（2018年11月～2019年7月）

主要任务和目标：

（1）根据评估专家的意见和正式下发的专家组意见，在一个月内做好整改方案。

（2）根据整改方案，组织完成整改工作。

（3）整改结束后，向市教委呈报整改情况报告，并做好回访各项准备工作。

五、评建工作要求

（一）评建工作是学校内涵建设和促进学校发展的大事，全校要高度重视，要做到层层动员，全员发动，全员参与。

（二）各部门、各系部要深入学习研究评估文件，深刻理解和把握“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的评估方针及人才培养工作评估的内涵，并将其认真贯彻落实到评建具体工作中去。各阶段系相对划分，要将学习研究贯穿整个评建工作的始终。

（三）工作组相对分工，全校各职能部门应在此基础上逐一梳理和落实自身职责和任务，把评建工作摆在突出位置，通力合作，主动配合，扎实工作。

（四）强化评建工作责任制。学校主要领导是评建工作的第一责任人，各分管校领导是分块工作的第一责任人，各系部和各职能部门一把手为各专项评建工作的第一责任人。强化分管领导对工作组、各部门的领导和指导，工作组、各部门应切实履行工作职责，积极主动向分管领导汇报评建工作进展情况及存在的主要问题，认真研究，精细设计，搞好指导、督查、分析、统计与总结工作。

（五）各部门、各单位要增强全局观念，明确分工，责任到人，务求实效，不怕苦、不怕累，不推诿、不扯皮、不敷衍，不折不扣地按照评建工作的要求完成各项任务。对不能按照要求完成评建任务的学校按照有关规定实施责任追究制。

（六）学校评建办应根据评估工作要求，做好设计和统筹工作，按照工作职责和范围，拟定各指标体系任务分解，明确工作职责和评估任务，周密计划，通盘组织，狠抓落实。同时，建立相应的会议制度、汇总制度、检查制度，评建督办小组应加强对评建工作的督促检查和落实，确保按期实现各阶段工作目标，不折不扣地全面完成各项迎评促建工作任务。

（七）建立校领导督办和评建工作例会制度。校领导分工督办项目小组及各处（室）、系（部）的评建工作；学校评建领导小组工作例会每月召开一次，评建办工作例会每周召开一次，各项目小组和各系（部）、处（室）也要建立评建工作例会制度。

（八）实行评建工作检查制度和评建工作一票否决制度。因自身原因导致工作延误或失误，将追究其领导责任和工作责任，造成重大不良后果的单位或个人，将取消年终评优资格，追究责任；对评建工作优秀单位和个人，学校将给予表彰奖励。

（九）在今年学校经费预算中编列内涵建设重点项目专项资金和评建工作专项经费。把当前制约学校人才培养质量的主要因素作为建设的重中之重，全面开展内涵建设和质量工程建设，加大领导力度，加强政策导向，落实资源保障。

附件1: 《评估专项工作组分管领导一览表》

附件2：《人才培养工作评估关键要素责任分解表》

附件3：《人才培养评估工作进程表》

附件4：《评估指标体系内涵解读及佐证材料清单》

附件1

人才培养评估工作组分管领导一览表

| 序号 | 工作组 |  | 负责人 | 负责内容 | 评建办 对接人 | 分管 领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评建督查组 |  | 邓光田 | 监督各工作组和各专项工作组的工作进度及完成情况。 | 熊 毅 | 陈丕 |
| 2 | 评建专项工作组 | 综合组 | 谭安全 | 学校举办方责任、办学目标定位、事业发展规划、班子建设、经费保障、校风与校园稳定、评建宣传等，关键评估要素中1.1、1.2、1.3、1.4、1.5的内容。 | 赵 毅 | 柳卫东 熊 毅 |
|  |  | 师资组 | 徐虹凌 | 师资队伍建设制度、建设规划、培养实施计划与总结等，关键评估要素中2.1、2.2、2.3中的内容。 | 赵 毅 | 熊 毅 |
|  |  | 专业 建设组 | 肖 幸 | 专业建设规划、专业调研、人才培养方案、人才培养模式改革、专业剖析等，关键评估要素中3.1、3.2的内容。 | 谭 江 | 熊 毅 |
|  |  | 课程 建设组 | 万维华 | 课程建设调研、建设方案与总结、课程标准与教学设计、教学方法手段改革、说课等，关键评估要素中4.1、4.2、4.3的内容 | 刘桂玲 | 熊 毅 |
|  |  | 实践 教学组 | 刘晓燕 | 实习实训相关制度、基地建设、运行管理与考核等，关键评估要素中5.1、5.2、5.3、5.4的内容。 | 肖 幸 | 熊 毅 |
|  |  | 教学管理与数据平台组 | 肖 幸 | 各项教学管理制度、全校各类数据审核、状态数据库填报，关键评估要素中6.1的内容。 | 张 菱 | 熊 毅 |
|  |  | 教学质量监控组 | 何展望 | 教学质量监控与评价体系、相关制度及运行、结果分析总结等，关键评估要素中6.2的内容 | 郭立建 |  |
|  |  | 社会 服务组 | 许绪琼 | 职业培训、技术服务、职业技能鉴定、产学研合作等，关键评估要素中8.3、8.4的内容。 | 熊 应 | 陈冬梅 |
|  |  | 学生 工作组 | 张 铃 | 招生、就业、学生管理、素质教育、毕业生跟踪调查和社会需求调查分析等，关键评估要素中7.1、7.2、8.1、8.2的内容 | 熊 蕊 | 杨春和 黄建军 |
| 3 | 系部评建组 |  | 各系部主任 | 负责本系部的评建工作 | 李 龙 | 熊毅、系部联系校领导 |
| 4 | 后勤保障组 |  | 程 伟 | 负责后勤保障相关工作 | 熊 毅 | 熊 毅 杨春和 |
| 5 | 宣传文化组 |  | 谭安全 | 负责评建对内对外的宣传工作和校园文化建设 | 熊 毅 | 陈 丕 |

附件2

人才培养工作评估关键要素责任分解表

| 主要评估指标 | 关键评估要素 | 责任组 |
| --- | --- | --- |
| 1.领导作用 | 1.1 举办方责任 | 综合组 |
|  | 1.2学校事业发展规划 |  |
|  | 1.3办学目标与定位 |  |
|  | 1.4对人才培养重视程度 |  |
|  | 1.5校风与校园稳定 | 学生工作组 |
| 2.师资队伍 | 2.1专任教师 | 师资组 |
|  | 2.2兼职教师 |  |
|  | 2.3主讲教师 |  |
| 3.专业建设 | 3.1专业设置与建设 | 专业建设组 |
|  | 3.2特色专业 |  |
| 4.课程建设 | 4.1课程内容 | 课程建设组 |
|  | 4.2教学方法手段 |  |
|  | 4.3教学资料 |  |
| 5.实践教学 | 5.1顶岗实习 | 实践教学组 |
|  | 5.2实践教学课程体系设计 |  |
|  | 5.3实践教学条件 |  |
|  | 5.4 双证书获取 |  |
| 6.教学管理 | 6.1教学管理体系 | 教学质量监控组 |
|  | 6.2质量监控 |  |
| 7.素质教育 | 7.1学生管理 | 学生工作组 |
|  | 7.2职业素质教育 |  |
| 8.社会评价 | 8.1 生源 | 学生工作组 社会服务组 |
|  | 8.2就业 |  |
|  | 8.2社会服务 |  |
|  | 8.3社会声誉 |  |

附件3

人才培养评估工作进程表

| 阶段 | 序号 | 工作任务或内容 | 主要责任 部门 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 准备和启动 阶段 （2018年4月） | 1 | 成立评建工作领导小组,确定评建办公室成员 | 评建领导小组 | 柳卫东 | 2018年3月 |
|  | 2 | 制定全校评建工作方案 | 评建领导小组 | 熊毅 肖幸 | 2018年4月 |
|  | 3 | 组织学习评估文件，领会文件精神，开展评估思想观念讲座活动 | 评建领导小组 | 熊毅 肖幸 | 2018年4月 |
|  | 4 | 在全校范围内，多渠道、多途径宣传评建工作,编印学校迎评促建工作简报 | 宣传文化组 | 谭安全 | 2018年4月 |
|  | 5 | 将评估指标体系逐项、逐级进行分解，落实目标、责任部门及完成时间 | 评建办 | 熊毅 肖幸 | 2018年4月 |
| 二、 学习阶段（2018年5月- 6月） | 6 | 根据评估指标体系摸清家底和不足列出清单，制定细化的项目工作方案、工作计划和详细工作进程，5月中旬报评建办 | 各专项工作组 | 各专项工作组组长 | 2018年5月 |
|  | 7 | 根据评估指标体系开展自查工作，实施系部和职能部门、工作组、评建办三级自查 | 评建工作领导小组 | 熊毅 肖幸 | 2018年5月 |
|  | 8 | 督促、检查相关部门建设和整改工作落实情况，及时掌握工作动态（每月两次，表中不再重复） | 督查组 | 邓光田 | 2018年5月-6月 |
|  | 9 | 启动2017-2018-学年数据采集平台资料收集 | 教学管理与 数据平台组 | 肖幸 | 2018年5月 |
|  | 10 | 根据评估整改和建设工作进展情况，对照实施方案，认真总结本阶段工作 | 评建办 | 熊毅 肖幸 | 2018年6月 |
|  | 11 | 开展各项专项工作（专业剖析、说课、公开课、深度访谈、校内实训室建设、评估材料建设、校外实训基地建设） | 各专项工作小组 | 各专项工作组组长 | 2018年5-6月 |
|  | 12 | 开展评建宣传工作和校园文化建设工作 | 宣传文化组 | 谭安全 | 2018年5-6月 |
|  | 13 | 听取校内（或校外）专家组对学校进行的评估，包括专业剖析、说课等专项评估及对评估材料进行检查，并对材料找出问题，提出意见和整改措施，6月底进行第一轮评估工作验收。 | 评建工作领导小组 | 熊毅 | 2018年6月 |
| 三、 自查 自评 阶段 （2018年 7月-8月） | 14 | 分析研究存在的问题，全面部署启动各项整改和建设工作 | 评建工作领导小组 | 柳卫东 熊毅 | 2018年7月 |
|  | 15 | 学校建设规划、特色专业建设情况介绍、师资队伍建设规划、校内实习实训基地建设规划及实施方案、校外实习实训基地建设规划、课程建设情况介绍等材料完成 | 评建办 | 熊毅 肖幸 | 2018年7月 |
|  | 16 | 《专业剖析》材料及自评报告进行修改、定稿 | 专业建设组 | 万维华 | 2018年8月 |
|  | 17 | 全面完善评估的材料、文件档案及教学资料的准备工作 | 各专项工作组 | 各专项工作组组长 | 2018年8月 |
| 四、完善与 提高阶段 （2018年7月-9月） | 18 | 上报学校17-2018学年数据采集平台数据 | 教学管理与 数据平台组 | 肖幸 | 2018年9月 |
|  | 19 | 第二轮专业剖析、说课、公开课活动，学生的技能展示、深度访谈等工作的培训、演练 | 各专项工作组 | 各专项工作组组长 | 2018年9月 |
|  | 20 | 9月底进行第二轮整改验收，完成各类评建工作的最终汇报材料，向市教委提交书面自评报告及数据状态采集平台登录密码，并将相关材料在学校网站上进行公示，制定迎评工作预案。 | 评建办 | 熊毅 肖幸 | 2018年9月 |
| 五、 正式评估阶段（2018年10月） | 21 | 专家组进校进行正式评估。全面接受专家组对我校相关工作的检查、评估；认真听取专家组的意见和建议 | 评建工作领导小组 | 全体教职工 | 2018年10月 |
|  | 22 | 全面开展评估工作的现场协调及运行调控（专家进入学校后的所有接待工作、专业剖析汇报会的安排、专家查阅评估材料的安排、深度访谈准备、师生座谈会准备、做好听课、说课准备、做好专家现场考察的准备） 教师、系主任、专业负责人、实验员、教学秘书按岗位要求待命 | 评建工作领导小组 | 全体教职工 | 2018年10月 |
| 六、 评估整改 (2018年1月-2019年7月 | 23 | 参加评估整改工作领导小组会议，分析学校存在的问题和不足，研究制定整改方案 | 评建工作领导小组 | 柳卫东 熊 毅 | 2018年10月 |
|  | 24 | 根据专家组的正式反馈意见，积极开展整改工作，全面提高我校办学水平 | 评建工作领导小组 | 柳卫东 | 2018年11月 -2019年6月 |
|  | 25 | 检查落实整改方案 | 评建工作领导小组 | 柳卫东 | 2018年12月-2019年5月 |
|  | 26 | 收集2018-2019学年数据采集平台资料 | 评建工作领导小组 | 熊毅 肖幸 | 2019年6月 |
|  | 27 | 上报学校2018-2019学年数据采集平台数据、整改情况报告 | 评建工作领导小组 | 熊毅 肖幸 | 2019年7月 |

附件4：

评估指标体系内涵解读及主要佐证材料清单

| 对应评估指标及内涵说明 |  |  |  | 考察评估方法 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要评估指标 | 关键评估要素 | 内涵说明 | 重点考察内容及数据库相应编号 | 其它考查方法 |  |
| 1. 领导 能力 1.领导能力 | 1.1举办方责任 | ①有完备的学院领导考核任免办法；学院领导符合高等职业院校领导任职条件。 ②有稳定的经费投入，满足学院正常运行和建设发展的需要。 | ①班子建设（2） ②经费保障（5） | 查阅学院领导考核任免办法、任职条件、财务报表等相关材料，与管理人员进行深度访谈 | 学校现任领导基本情况、履历 |
|  |  |  |  |  | 学校现任领导任职文件 |
|  |  |  |  |  | 学校领导考核任免办法 |
|  |  |  |  |  | 学校15-17年办学经费情况 |
|  | 1.2学校事业发展规划 | 学校事业发展规划适应地方区域经济发展规划或行业发展规划要求（职业院校为地方（区域）经济社会发展服务这是学校的主要办学功能，因此，学校的事业发展规划必须适应地方（区域）经济社会发展规划，同时也应考虑行业经济发展规划。） | 学校发展规划 | 查阅学校发展规划等相关材料，与学校领导进行深度访谈 | 学校十二五、十三五事业发展规划（近、中、远期）、校园建设规划；实施方案和总结 |
|  |  |  |  |  | 学校十二五、十三五期间专业建设规划、师资队伍建设规划 |
|  | 1.3办学目标与定位 | ①学校定位科学、准确；办学宗旨、服务方向明确；坚持以人为本，以服务为宗旨，以就业为导向，走产学结合发展道路，重视内涵建设，努力办出特色。 ②全日制普通高职办学规模适当、稳定；短期培训种类、规模逐步增加（主要是强调高职院校要集中精力办好专科层次的高技能人才培训工作，加强内涵建设，不断提高教学质量，同时扩大培训的种类、规模，增强社会服务能力）；全日制中职、“三校生”单招、“五年一贯制”、“3+2”招生、专升本学生、成人高职学历教育学生规模逐渐减少；未举办委托全日制或各类成人本科（含专升本）教育，未组织在校高职生参加各类成人专升本学历教育。（目前，国家规定“三校生”单招，“五年一贯制”,专升本不超过招生总数的5％（即三个5％）。普通全日制高职院校上述学生不能太多；国家不提倡高职院校举办委托全日制或各类成人本科教育。关键是按照高职办学目标与定位进行人才培养模式和课程体系的改革，否则，高职教育要么是“本科压缩饼干”，要么是“中职发面馒头”） | ①学校办学理念、目标及定位 ②在册各类学生的结构（1.3） | 查阅学校办学目标定位、在校生情况等相关材料，与有关人员进行深度访谈 | 提炼学校定位和办学理念，并充分反映在学校事业发展规划的相关文件、制度、材料 |
|  |  |  |  |  | 统计14-18年招生情况 |
|  |  |  |  |  | 收集近年来学校调整在校生结构的文件；分类统计14-18年各类学生人数 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年各类在校生情况 |
|  |  |  |  |  | 14-18年学校开展职业培训的项目、人数；相关部门下达培训任务的文件和学校完成该项目的总结和统计资料 |
|  | 1.4对人才培养重视程度 | ①学校确立了教学中心地位，校（院）领导重视人才培养工作，关心师生工作、学习和生活状况；有健全有力的制度保障，执行情况良好。 ②教学投入占学费收入的比例逐年加大。 ③重视教师培训进修工作。 ④重视与区域社会及行业企业的合作育人。 ⑤建立了奖学金等学生学习保障措施。 | ①人才培养政策保障情况 ②学校领导关注教学及学生情况 ③教学经费保障（5.1、5.2） ④教师培训进修（6） ⑤校企合作育人（7.5） ⑥奖学金（8.8） | 查阅校领导重视人才培养工作、师资队伍建设工作、与行业企业合作育人等相关材料，与有关人员进行深度访谈 | 保障教学中心地位的有关政策文件 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年学校领导参与教学情况（领导听课统计、上课统计、参与评教、领导参与教学工作研讨会议记录等等） |
|  |  |  |  |  | 17-18学年学校领导联系学生情况（领导参加班主任会、学生文体活动、实习管理、学生工作研讨会议记录等等） |
|  |  |  |  |  | 14-18年教学经费来源及支出情况 |
|  |  |  |  |  | 学校关于支持教师学历提高、进修的文件 |
|  |  |  |  |  | 14-18年学校与区域社会及行业企业的合作育人情况 |
|  |  |  |  |  | 学校奖助学金制度文件；14-18年实施情况 |
|  | 1.5校风与校园稳定 | ①重视校园文化建设，学校文化底蕴深厚，校风、教风、学风良好，校园和谐、秩序井然，学生守纪文明。学生受各级表彰多。 ②符合《平安校园》的各项规定，无校园不稳定事件、违规办学事件发生。 | ①校园文化建设情况 ②学校安全稳定工作 | 查阅校园文化建设和安全稳定工作等相关材料，与师生和管理人员进行深度访谈 | “三风”建设规划、规定，阶段总结 |
|  |  |  |  |  | 校园文化建设总体实施方案并组织实施 |
|  |  |  |  |  | 14-18年大学生文化建设项目统计 |
|  |  |  |  |  | 14-18年学生参加全国、市级、区级、校级文体活动情况及获奖情况 |
|  |  |  |  |  | 根据《平安校园》的各项规定制定学校相关制度、规划、活动记录、总结 |
| 2．师资队伍 | 2.1专任教师 | ①注重基础课专任教师学历、职称及教学水平提高。 ②建立了专业课教师提高实际技能的机制，注重专业课专任教师技能水平提高及增加企业一线工作经历，专业教师每年到企业或生产服务一线实践时间超过一个月。（目前高职院校普遍存在专业教师职业技能水平较低，实践能力不强的问题，为适应高技能人才培养的需要，特别要强调专业课教师提高技能水平和增加行业企业一线工作经历；但不是说专业课教师就不需要提高学历、职称。而基础课主讲教师应该了解职业工作和专业教学对基础课程的要求） ③重视专业教学团队建设和专业带头人培养，形成了专兼结合、结构合理的专业教学团队。 | ①专任教师基本情况（6.1、6.2） ②专业教学团队和专业带头人队伍建设 | 查阅师资队伍建设和专业教学团队建设及专业带头人培养等相关材料，与教师、管理人员进行深度访谈 | 十二五、十三五师资队伍建设发展规划 |
|  |  |  |  |  | 14-18学年师资队伍建设年度实施计划 |
|  |  |  |  |  | 2017年度师资队伍建设工作总结 |
|  |  |  |  |  | 教师提高学历的相关制度、激励机制、实施情况等资料 |
|  |  |  |  |  | 青年教师中研究生比例及在职读研、读博情况，学校支持读研、读博的文件、政策。 |
|  |  |  |  |  | 教师培训、进修、继教的相关制度、规划 |
|  |  |  |  |  | 14-18年的教师培训、进修、继教情况等 |
|  |  |  |  |  | 新进教师聘任条件及考核相关文件、方案、记录、汇总等 |
|  |  |  |  |  | 新进教师培养相关文件、培训记录、代教老师聘书等 |
|  |  |  |  |  | 青年教师培养相关制度，制定培养规划、实施方案，撰写2017-2018学年青年教师培养总结 |
|  |  |  |  |  | 教师专业技术职称晋升的相关制度、规定 |
|  |  |  |  |  | 专任教师高级职称比例及14-17年职称晋升情况 |
|  |  |  |  |  | 教师一线顶岗锻炼相关规定、制度、规划、方案等 |
|  |  |  |  |  | 教学团队建设规划、标准及建设方案 |
|  |  |  |  |  | 专业带头人培养规划、标准、实施方案 |
|  |  |  |  |  | 专业骨干教师培养、选拔及管理等相关规定、制度、办法 |
|  |  |  |  |  | 双师素质教师培养相关制度、规划，双师素质教师基本情况 |
|  |  |  |  |  | 实验实训、实习指导教师培养相关制度，培养规划，总结 |
|  | 2.2兼职教师 | ①从行业、企业聘请技术能手，承担实践技能课程的比例逐渐提高。（注重“双师”结构建设：“双师”结构是指专业课教师中的专、兼职教师的比例及质量结构；这里的兼职教师是指学校正式聘任的、独立承担课程或实践环节教学任务的行业、企业实践经验丰富的技术人员或技师及能工巧匠。要逐步增加兼职教师的比例；逐步增加具有行业、企业经历教师的比例，专任教师要提高“双师”素质。 加强“双师”结构专业教学团队建设、增加兼职教师比例的主要目的是，适应职业界对高技能人才的培养需要，改变我们的教学模式；尤其是实践课要以兼职教师担任为主。目前，国家示范院校建设目标应该达到两个1:1，即专业课中专任教师与兼职教师之比达到1:1；专业课中专任教师具有行业企业经历（三年以上）教师达到1:1。） ②注重针对兼职教师开展教学能力培养工作。 | ①兼职教师比例（6.3、6.4） ②兼职教师教学能力培训情况 | 查阅兼职教师聘任及其教学能力培训等相关材料，与兼职教师、管理人员进行深度访谈 | 制定兼职教师遴选、管理、教学能力培养及考核等相关规定、制度、办法 |
|  |  |  |  |  | 统计兼职教师基本情况和授课情况 |
|  | 2.3主讲教师 | ①基础性课程以具有专业背景的专任教师主讲为主；（基础课教师的专业背景主要是指专业工作经历（含兼职）背景和专业教学背景。强调基础课教师的专业背景的导向作用是要求基础课教学的针对性和与专业课的衔接，以发挥基础课在高技能人才培养中的促进作用。）专业核心课程的主讲教师有企业背景和专业实践经验；实践性课程主要由企业、行业技术骨干主讲和指导。（要加强“双师”结构教师队伍建设，逐步增加兼职教师比例，达到实践课以兼职教师担任为主。 ②教学效果好，学生满意度高。 | ①授课教师情况（6.1、6.2、6.3、6.4） ②学生满意度 | 查阅基础课、专业课授课教师情况和学生评教等相关材料，与师生、管理人员进行深度访谈 | 基础课、专业核心课、实践性课程三类课程主讲教师有关情况 |
|  |  |  |  |  | 教师常规教学资料：课表、授课记录、教学日志、教学计划、教案等 |
|  |  |  |  |  | 教学成果奖评选标准、制度、规划，整理教学成果奖评选活动记录 |
|  |  |  |  |  | 教师论文、著作、课题、学术成果 |
| 3．专业建设 | 3.1 专业设置与建设 | ①专业建设规划符合地方区域经济发展规划或行业人才需求计划的要求；构建了重点专业建设体系，建立以重点专业为龙头、相关专业为支撑的专业群，专业群结构合理；各专业群有明显的行业服务方向，与行业企业联系密切。②积极推进工学结合人才培养模式改革。 | ①专业设置与建设（7） ②人才培养模式改革（7） | 查阅专业建设规划、专业申报审批和人才培养模式改革等相关材料，与教师、管理人员进行深度访谈 | 专业建设规划 |
|  |  |  |  |  | 各专业建设规划 |
|  |  |  |  |  | 全校专业设置一览表 |
|  |  |  |  |  | 新专业设置行业、社会背景和人才需求等调研报的原始资料和总结 |
|  |  |  |  |  | 专业建设委员会成立文件、规章制度、成员基本情况、工作活动、总结 |
|  |  |  |  |  | 专业建设小组成立文件、规章制度、成员基本情况、工作活动、总结 |
|  |  |  |  |  | 各专业人才培养方案（15-17级，体现工学结合） |
|  |  |  |  |  | 17级各专业实施性教学计划 |
|  | 3.2 特色专业 | ①制订并实施了特色专业建设计划。 ②注重特色专业的课程标准建设，在人才培养模式、课程体系与教学内容、实践教学、教学设计与教学方法、教学保障体系、师资队伍、社会服务等方面体现出特色，成效显著。（特色专业是指专业条件、建设水平、教学改革成果在一个方面或几个方面达到较高水平，人才培养具有明显的特色，并能适应经济社会发展的需要。学校应从开设专业中，选择几个比较有特色的专业进行建设，在建设目标、培养模式、课程体系与教学内容、实践教学、教学设计与教学手段、师资队伍、社会服务等方面办出特色，从而带动其他专业建设，提高专业建设的整体水平。专家组进校后剖析一个特色专业，分析总结专业建设情况，提出今后专业建设的思路。） | ①特色专业建设规划（7） ②特色专业建设成效（7） | 现场专业剖析 | 各特色专业建设规划、实施方案、阶段性成果、工作总结 |
|  |  |  |  |  | 每个专业都进行专业剖析 |
| 4.课程建设 4.课程建设 | 4.1课程内容 | ①专业课程体系应根据技术领域和职业岗位（群）的要求，参照相关的职业资格标准，设置课程体系、开发课程和选择教学内容。 ②主要专业核心课程由企业人员参与合作开发。 | ①课程教学目标（7.2） ②校企合作开发课程（7.5） | 查阅《人才培养方案》及调研论证等相关材料，现场听教师说课 | 各教研室组建课程建设小组，完成各门课程标准建设 |
|  |  |  |  |  | 各门课程标准以专业为单位汇集成册 |
|  |  |  |  |  | 校级优质课程、精品资源共享课程建设资料，网站维护 |
|  |  |  |  |  | 课程建设调研报告及相关佐证资料 |
|  |  |  |  |  | 优质课程建设方案、课程建设总结 |
|  |  |  |  |  | 以课程小组为单位完成说课准备（包括纸质资料及多媒体课件），每位老师都能针对课程所属专业熟练说课。特别是各系部的特色和精品资源共享课程 |
|  |  |  |  |  | 各系安排1-2门专业重点课程与企业、行业合作开发，制定建设规划、建设思路、建设标准和具体实施方案 |
|  | 4.2教学方法手段 | ①专业核心课程采用“教、学、做”一体的情境教学方法。 ②能应用现代信息技术进行模拟教学。 ③注重考试考核方式改革，考核方式灵活、恰当。 | ①课程教学设计（7.2） ②教学方法手段及授课地点（7.2） ③考试考核方法（7.2） | 现场听教师说课 | 各系安排2-3门专业重点课程按“教、学、做一体化”“基于工作过程”等情境教学模式进行建设设计，并有具体的开展应用情况 |
|  |  |  |  |  | 所有课程的多媒体课件 |
|  |  |  |  |  | 考试考核方法制度及改革文件资料汇编 |
|  |  |  |  |  | 统计全校多媒体教室 |
|  |  |  |  |  | 统计全校一体化教室 |
|  | 4.3教学资料 | ①选用新版国家、市级规划教材；实训教材由校企合作开发；有一定数量的自编教材，教辅资料充足。 ②图书馆的藏书（包括纸质图书和电子图书）能满足教学需要。 ③校园网在数字化校园建设中发挥较大作用，网络学习资源丰富。 | ①教材编写及选用情况（7.2、7.5） ②馆藏图书资料（3.2） ③校园网（3.4） | 查阅教材选用和管理制度、实训教材和自编教材建设情况等相关材料，实地考察图书馆，与师生、管理人员进行深度访谈 | 全校各专业教材使用情况 |
|  |  |  |  |  | 实训、实验教材校企合作开发情况（原始资料） |
|  |  |  |  |  | 校本教材情况汇编（原始资料） |
|  |  |  |  |  | 整理图书馆建设资料 |
|  |  |  |  |  | 统计图书馆借阅室、自修室开放情况 |
|  |  |  |  |  | 收集校园网建设资料 |
|  |  |  |  |  | 校园网电子阅览室开放情况 |
| 5.实践教学 | 5.1顶岗实习 | 顶岗实习有目的、有任务，覆盖面高（顶岗实习覆盖率是指专业及学生人数的顶岗实习的比例。主要考察学校各专业顶岗实习学生人数、分布企业岗位和实习内容及顶岗实习的管理。），效果好，有考核结论；顶岗实习时间原则上不少于半年。 | ①专业顶岗实习记录（4.2） ②校外实习基地接受顶岗实习情况（7.4） | 查阅顶岗实习实施方案、学生顶岗实习记录和实习报告等相关材料，与师生、管理人员进行深度访谈 | 顶岗实习制度、管理、考核等相关资料 |
|  |  |  |  |  | 各专业顶岗实习单位及协议 |
|  |  |  |  |  | 16-18届各专业顶岗实习记录 |
|  |  |  |  |  | 实习生顶岗实习情况反馈信息 |
|  | 5.2实践教学课程体系设计 | ①实践教学纳入课程体系的整体设计中，理论教学与实训、实习内容密切结合，实践类课时占总教学时间的50%以上。（实践教学包括实验课、实训、实习（毕业顶岗实习可纳入实践教学课时）、课程设计、毕业论文（设计）等教学环节。50％以上是总体要求，主要是加强实践教学的导向作用，不是合格与不合格的标准。） ②行业、企业专家参与教学方案设计，并参与教学全过程。 | ①专业课程设置（7.2） ②专业产学合作（7.5） | 查阅《人才培养方案》和行业、企业参与教学方案设计及教学过程等相关材料，与有关人员进行深度访谈 | 各专业实践教学安排及占总教学时间比例 |
|  |  |  |  |  | 行业、企业专家参与各专业教学方案设计并参与教学的相关资料（协议、过程、评价、成果等材料） |
|  | 5.3实践教学条件 | ①校内实训基地和校外实习基地条件能够满足人才培养方案的要求，实践教学经费有保障。 ②学校与行业、企业合作开展实践教学基地建设，成效显著。 ③每年有行业企业为学校捐资助学。 | ①校内实训基地（4.1） ②校外实习基地（4.2） ③实践教学经费（5.2） ④各专业校企合作情况（7.5） ⑤社会捐助（9.3） | 查阅实习实训基地建设情况、实践教学经费情况等相关材料，与有关人员进行深度访谈 | 校内实验室实训室管理规章制度 |
|  |  |  |  |  | 校内各实验室、实训室简介 |
|  |  |  |  |  | 校内实践教学基地基本情况(设备值、数量、训练项目等） |
|  |  |  |  |  | 实验室实训室使用情况，分析使用率 |
|  |  |  |  |  | 各专业校外实习基地 |
|  |  |  |  |  | 校外实践教学基地的协议、管理规章制度、取得成效及相关资料 |
|  |  |  |  |  | 校外各实践教学基地简介 |
|  |  |  |  |  | 校外实习实训基地管理规章制度 |
|  |  |  |  |  | 实习经费的来源、保障、管理等规定、制度及相关资料 |
|  |  |  |  |  | 各专业校企合作协议、活动记录等相关资料 |
|  |  |  |  |  | 社会捐助相关资料（金额、实物、录像、照片等） |
|  | 5.4双证书获取 | 有相应职业资格证书专业的毕业生获取“双证书”的人数达到本届毕业生的80％以上。 | 专业职业资格证书（7.3） | 查阅有相应职业资格证书专业的毕业生获取“双证书”情况的相关材料，与师生、管理人员进行深度访谈 | 职业技能鉴定站批文及相关资料 |
|  |  |  |  |  | 职业技能认证的相关资料 |
|  |  |  |  |  | 学生参加职业技能鉴定考核前培训的相关材料 |
|  |  |  |  |  | 各专业毕业生职业资格证书获取情况 |
| 6.教学管理 | 6.1教学管理体系 | ①教学管理机构健全，管理队伍结构合理。 ②教学管理制度完善、规范，符合学校实际，可操作性强。 ③教学运行有序。 | ①教学管理机构（8） ②教学管理制度（8.1） ③教学运行状态 | 查阅教学管理制度、教学管理机构设置以及教学运行情况等相关材料，与师生、管理人员进行深 | 成立校系两级管理机构相关资料 |
|  |  |  |  |  | 专职教学管理人员基本情况 |
|  |  |  |  |  | 教学管理制度，汇编成册 |
|  |  |  |  |  | 各系部教学工作评估标准，17-18学年各系部教学工作评估总结 |
|  |  |  |  |  | 各教研室工作评估标准，17-18学年各教研室工作评估总结 |
|  |  |  |  |  | 各实验室工作评估标准，17-18学年各实验室工作评估总结 |
|  |  |  |  |  | 教学文件管理档案 |
|  |  |  |  |  | 教学管理制度实施情况 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年学期、学年教学计划及总结 |
|  |  |  |  |  | 系部、教务处教学常规检查记录及相关资料 |
|  |  |  |  |  | 教学管理研究的相关资料、统计研究成果 |
|  | 6.2质量监控 | ①质量监控体系完备，建立了多元化质量监控机制，运行效果良好。（“多元化”是评价主体的多元化，即建立由学生、教师、领导、督导人员、校外行业企业参与的教学质量保障体系。） ②教学督导人员数量适当，能力较强；有效开展学生评教、同等互评、教师评学等活动，措施得当，监控有效。（教学督导是教学质量监控的重要环节之一，各校应建设教学督导、评价机制，完善教学质量保障体系。） ③重视用人单位及社会对教学质量的评价，每年进行毕业生跟踪调查和社会需求调查分析。 | ①教学质量监控机制、体系及运行情况（8.1） ②专职督导人员基本情况及工作效果（8.5） ③用人单位与社会参与运行情况（8.7） | 查阅教学监控机制建立与运行情况、用人单位和社会参与质量监控情况等相关材料，与教师、管理人员进行深度访谈 | 教学质量监控体系相关资料 |
|  |  |  |  |  | 实践教学环节过程管理相关资料 |
|  |  |  |  |  | 教师教学工作评价相关资料 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年各专业教学质量评价标准，总结效果反馈 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年质量监控情况的分析总结 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年专职督导人员基本情况统计 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年学生评教、教师评学、同等互评等记录 |
|  |  |  |  |  | 用人单位与社会对16-17届毕业生综合素质评价资料 |
|  |  |  |  |  | 16-18届毕业生跟踪调查材料及撰写分析总结 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年各专业毕业生社会需求调查分析报告 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年专职招生就业指导人员基本情况 |
|  |  |  |  |  | 质量监控与评价办成立相关文件 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年质量监控专职人员基本情况 |
| 7.素质教育 | 7.1学生管理 | ①学生管理机构健全，管理队伍结构合理；管理人员关心爱护学生，管理方法科学、手段先进。 ②学生教育管理制度健全，运行良好；学生精神风貌、文明状况好。 | ①专职学生管理人员基本情况（8.3） ②学生教育管理制度与运行情况（8.1） | 查阅学生管理制度、学生管理机构设置和管理队伍建设情况等相关材料，与师生、管理人员进行 | 17-18学年学生管理人员基本情况 |
|  |  |  |  |  | 十二五、十三五期间学生管理人员培养规划、方案，整理活动记录，撰写总结 |
|  |  |  |  |  | 学生管理制度，汇编成册 |
|  | 7.2职业素质教育 | 学校有计划、有内容地开展学生职业道德、职业能力、职业素养和人文素质教育，并有相应活动。 | ①学生职业道德素质教育工作 ②学生人文素质教育工作 | 查阅学生职业道德素质教育和人文素质教育工作开展情况的相关材料，召开学生座谈会或与学生、管理人员进行深度访谈 | 17-18学年素质教育规划、实施方案及撰写学期、年度总结 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年学生科技、文化、体育活动、讲座等活动的相关资料 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年学生社会实践活动规划、实施方案，整理活动记录，撰写总结 |
|  |  |  |  |  | 心理咨询指导机构成立文件、管理制度工作职责等相关资料；统计14-18学年心理咨询人员、活动记录等 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年“两课”教学计划、授课情况、总结等相关资料 |
|  |  |  |  |  | 17-18学年各专业必修课、选修课开设情况 |
| 8.社会评价 | 8.1生源 | 第一志愿上线率与新生报到率高。 | 招生（9.1） | 查阅第一志愿上线情况和新生报到情况等相关材料，与管理人员进行深度访谈 | 14-18级高职高专新生第一志愿上线率与新生报到率 |
|  |  |  |  |  | 16-18级高职高专在校学生花名册 |
|  | 8.2就业 | ①就业率高，就业质量好。 ②学校就业指导工作措施有力，效果显著。 | ①毕业生就业率（9.2） ②就业工作（8.1、8.4） | 查阅毕业生就业情况和学校就业指导工作开展情况等相关材料，与学生、管理人员进行深度访谈 | 16-18届高职高专毕业生就业率（总就业率、各专业就业率）及调查就业状况 |
|  |  |  |  |  | 学校学生就业指导工作相关文件资料（原始资料） |
|  |  |  |  |  | 16-18年开展学生就业服务情况（历届毕业生招聘会组织、就业指导培训等文字及图像资料） |
|  | 8.3社会服务 | ①学校面向社会开展技能培训、技术服务有成效，促进了产学合作，取得良好的社会效益和经济效益。（技术服务主要包括：承担行业企业横向课题，企业技术咨询、推广与应用，发明有价值的技术专利或结合教师的专业为行业企业、社会服务等。） ②设立国家职业技能鉴定所（站），面向校内外积极开展职业技能鉴定工作。 | ①教师技术服务情况（6.1） ②产学合作情况（7.5） ③面向社会开展技能培训情况（7.3） ④鉴定站（所）鉴定情况（4.3） | 查阅社会技能培训与技术服务工作开展情况、国家职业技能鉴定所（站）设立与工作开展情况等相关材料，与有关人员进行深度 | 14-18年学校面向社会开展技能培训情况（文字及图像资料） |
|  |  |  |  |  | 14-18年学校专职教师进入行业、企业开展技术服务情况（文字及图像资料） |
|  |  |  |  |  | 学校开展产学研合作情况（文字及图像资料） |
|  |  |  |  |  | 设立国家职业技能鉴定所（站）情况（批准文件、开展技能培训情况、发放证书情况等文字及图像资料） |
|  | 8.4社会声誉 | ①人才培养质量有保证，学生家长、用人单位满意度逐年提高。 ②学校在人才培养和社会服务等方面获得社会好评。 | 社会声誉 | 查阅用人单位和学生家长的满意度测评等相关材料，与有关人员进行深度访谈 | 毕业生质量跟踪调查相关资料 |
|  |  |  |  |  | 学校成立以来所获荣誉情况；收集报刊、新闻、奖牌等原始资料 |